BÁO CÁO CÁ NHÂN: KỸ NĂNG HỢP

TÁC TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và tên: Đỗ Hải Đăng

Mã số sinh viên: 25020113

Nhóm dự án: Nhóm 0 - Chiến dịch Marketing Sản phẩm X

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Báo cáo này tổng kết quá trình cá nhân tôi tham gia điều phối và thực hiện các nhiệm vụ trong

dự án "Xây dựng kế hoạch truyền thông cho dòng sản phẩm thời trang bền vững". Trong bối

cảnh làm việc trực tuyến hoàn toàn, tôi đã đóng vai trò là Người điều phối nội dung (Content

Coordinator) , chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược nội dung và quản lý kho lưu trữ tài liệu của

nhóm.

Mục tiêu của báo cáo nhằm chứng minh năng lực sử dụng các công cụ hợp tác trực tuyến để

tối ưu hóa hiệu suất cá nhân và đóng góp vào thành công chung của nhóm.

II. THIẾT LẬP VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ HỢP TÁC

Để đảm bảo luồng công việc thông suốt, tôi đã thiết lập và sử dụng bộ 03 công cụ thuộc các

nhóm chức năng khác nhau, đồng thời tối ưu hóa không gian làm việc cá nhân:

Nhóm công cụ

Tên công cụ

Hình thức tối ưu hóa

Quản lý dự án

Trello

Sử dụng nhãn (Labels) phân

loại mức độ ưu tiên; Thiết lập

"Butler" để tự động di chuyển

thẻ khi hoàn thành Checklist.

Soạn thảo & Lưu trữ

Google Workspace (Docs,

Drive)

Phân quyền truy cập theo vai

trò; Sử dụng tính năng

"Smart Chips" để liên kết tài

liệu trực tiếp.

Giao tiếp nhóm

Microsoft Teams

Tạo các kênh (Channels)

riêng biệt cho từng mảng

công việc (Nội dung, Hình

ảnh, Kỹ thuật).

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁ NHÂN (PHƯƠNG PHÁP

STARR)

Dưới đây là phân tích chi tiết quá trình quản lý nhiệm vụ bằng phương pháp STARR [1]:

1. Quản lý tác vụ trên Trello

●​ S (Situation): Trong tuần thứ 3 của dự án, tôi nhận bàn giao 05 đầu việc liên quan đến

việc viết bài PR và kịch bản video.

●​ T (Task): Cần hoàn thành nội dung và được trưởng nhóm duyệt trước ngày 20/04.

●​ A (Action): Tôi đã tự tạo các thẻ (Cards) trên Trello, mô tả chi tiết yêu cầu, đính kèm tài

liệu tham khảo và thiết lập Deadline. Tôi cập nhật tiến độ 3 lần/tuần thông qua việc kéo

thẻ từ cột "Doing" sang "Waiting for Review".

●​ R (Result): 100% nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót về nội dung.

●​ Reflection: Việc sử dụng công cụ quản lý trực quan giúp tôi kiểm soát khối lượng công

việc tốt hơn và giảm thiểu áp lực quên việc.

2. Tương tác và Thảo luận nhóm

Tôi duy trì tần suất tương tác trên Microsoft Teams trung bình 12 lượt/tuần . Các hoạt động bao

gồm:

●​ Phản hồi các thông báo chung của nhóm trong vòng 30 phút.

●​ Chủ động góp ý vào dự thảo hình ảnh của thành viên khác thông qua tính năng bình

luận.

●​ Tổ chức các cuộc họp nhanh (Stand-up meeting) 10 phút để giải quyết các nút thắt cổ

chai.

IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TỆP TIN

Tôi thực hiện tổ chức dữ liệu cá nhân phụ trách một cách khoa học trên Google Drive:

1. Cấu trúc thư mục (Multi-level)

Thư mục được chia thành 3 cấp logic:

[NHOM-05]_Project_Sustainable_Fashion ​

├── 01_K ế _ho ạ ch_t ổ ng_th ể ​

├── 02_Tài_li ệ u_N ộ i_dung (Ph ụ trách chính) ​

│   ├── 02.1_Bài_vi ế t_PR ​

│   ├── 02.2_K ị ch_b ả n_Video ​

│   └── 02.3_Draft_L ư u_tr ữ ​

└── 03_Hình_ ả nh_Thi ế t_k ế ​

2. Quy chuẩn đặt tên tệp

100% tệp tin tuân thủ quy tắc: [Mã_Nhiệm_Vụ]_[YYYYMMDD]_[Tên_Tệp]_[Phiên_Bản]. Ví dụ:

PR_20260415_BaiVietFacebook_v02.docx.

V. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Trong quá trình hợp tác trực tuyến, tôi đã gặp và giải quyết 03 thách thức chính:

1.​ Thách thức 1: Xung đột nội dung khi cùng chỉnh sửa trực tiếp.

○​ Giải pháp: Sử dụng tính năng "Suggestions" thay vì chỉnh sửa trực tiếp (Editing)

trên Google Docs và phân chia khu vực làm việc rõ ràng trong tài liệu chung.

2.​ Thách thức 2: Quá tải thông tin từ nhiều công cụ.

○​ Giải pháp: Tích hợp thông báo Trello vào một kênh riêng trên MS Teams để chỉ cần

theo dõi một nguồn tin duy nhất.

3.​ Thách thức 3: Thành viên phản hồi chậm.

○​ Giải pháp: Thiết lập quy trình "Tag tên" (Mention) trên công cụ giao tiếp cho các

việc khẩn cấp và quy định thời gian phản hồi tối đa (SLA) trong nhóm.

VI. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ BÀI HỌC

Việc sử dụng thành thạo các công cụ không chỉ giúp tôi quản lý tốt thời gian cá nhân mà còn

tạo ra một môi trường làm việc minh bạch cho cả nhóm. Bài học lớn nhất tôi rút ra là "Kỹ năng

sử dụng công cụ chỉ là điều kiện cần, tư duy cộng tác và kỷ luật cá nhân mới là điều kiện

đủ" để một dự án trực tuyến thành công.

VII. NHẬT KÝ MINH CHỨNG

●​ Ảnh 1: Ảnh đại diện và Profile đầy đủ trên Trello/MS Teams.

●​ Ảnh 2: Bảng Trello cá nhân với các nhãn màu và Deadline rõ ràng.

●​ Ảnh 3: Lịch sử phiên bản (Version History) trên Google Docs chứng minh đóng góp cá

nhân.

.

DANH MỤC THAM KHẢO

1. How to Write a Reflection Report: Structure & STARR Method - Topscriptie.

2. Hướng dẫn sử dụng công cụ Trello và Asana cho quản lý dự án nhóm.

3. Các quy chuẩn về quản lý dữ liệu và nội dung số.